## Resumen
REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO | [6 empty] | AVANCE DEL PROYECTO Y RECURSOS |  |  |  | PPC Y CNC
PROYECTO: | XXXXX |  |  |  | FECHA: | xxxxx
PERIODO: | XXXXX |  |  |  | ELABORÓ: | xxxxx
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO POR CONTRATO: | XXXXX |  |  |  | REVISÓ: | xxxxx
FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO POR CONTRATO: | XXXXX
FECHA ESPERADA DE TERMINO DEL PROYECTO: | XXXXX
RESUMEN EJECUTIVO | [6 empty] | NOTAS SOBRE PPC Y CNC
xxxxxxx
HITOS | [6 empty] | ACTIVIDADES Y RIESGOS
HITO | FECHA PLANEADA | FECHA REPROGRAMADA | FECHA REAL | ESTADO DEL HITO | COMENTARIOS |  | ACTIVIDADES GENERALES/IMPORTANTES REALIZADAS EN EL PERIODO |  | ACTIVIDADES GENERALES/IMPORTANTES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO |  |  |  | RIESGOS Y PROBLEMAS DETECTADOS PARA EL SIGUIENTE PERIODO
xxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | VERDE | xxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx |  |  |  | Riesgos: xxxxxxxx xxxxxxxx Problemas: xxxxxxxx xxxxxxxx
|  |  |  | AMARILLO | xxxxxx
|  |  |  | ROJO | xxxxxx
|  |  |  | AMARILLO | xxxxxx
|  |  |  | VERDE | xxxxxx
PRESUPUESTO | [6 empty] | AVANCE PLANEADO VS REAL
| CONTRATO | COMPROMETIDO A LA FECHA: | ACTUAL A LA FECHA: | DIFERENCIA (CONTRATO - COMPROMETIDO): | DIFERENCIA (CONTRATO - ACTUAL A LA FECHA): | COMENTARIOS | Descripción | % AVANCE MENSUAL PLANEADO (PV) (%) |  | AVANCE MENSUAL PLANEADO (PV) (MXP): |  | % AVANCE ACUMULADO PLANEADO (PV) (%) | AVANCE ACUMULADO PLANEADO (PV) (MXP): | AVANCE REAL MENSUAL % | AVANCE REAL MENSUAL (MXP)
MONTO (MXP): | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | Semana / Mes 1
PRESUPUESTO (COSTO) (MXP): | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | Semana / Mes 2
DIFERENCIA: | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | Semana / Mes 3
MARGEN (%): | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | Semana / Mes 4
HH: | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | Semana / Mes 5
VALOR GANADO | [6 empty] | Semana / Mes 6
| DIFERENCIA REAL - PLAN (MXP) | AC (COSTO ACTUAL) MXP: | EV (VALOR GANADO) MXP: | SPI | CPI | EAC | Semana / Mes 7
Semana / Mes 1 | [6 empty] | Semana / Mes 8
Semana / Mes 2 | [6 empty] | Semana / Mes 9
Semana / Mes 3 | [6 empty] | Semana / Mes 10
Semana / Mes 4 | [6 empty] | Semana / Mes 11
Semana / Mes 5 | [6 empty] | TOTAL 0% | 0% |  | 0%
Semana / Mes 6 | [6 empty] | ESTADO DE LA FACTURACIÓN Y PAGOS DEL CLIENTE
Semana / Mes 7 | [6 empty] | Descripción | NO. FACTURA |  | MONTO FACTURA (MXP SIN IVA) |  | FECHA DE FACTURA | FECHA DE PAGO DE FACTURA | MONTO POR FACTURAR (MXP SIN IVA) | COMENTARIOS
Semana / Mes 8 | [6 empty] | Semana / Mes 1
Semana / Mes 9 | [6 empty] | Semana / Mes 2
Semana / Mes 10 | [6 empty] | Semana / Mes 3
Semana / Mes 11 | [6 empty] | Semana / Mes 4
TOTAL | 0% | [5 empty] | Semana / Mes 5
Semana / Mes 6
Semana / Mes 7
Semana / Mes 8
Semana / Mes 9
Semana / Mes 10
Semana / Mes 11
TOTAL 0%
NOTAS Y ANEXOS
xxxxxxx
LPS (LAST PLANNER SYSTEM)
Causa 1 Contrato y ordenes de cambio
Causa 2 Terminación de un trabajo anterior por otro
Causa 3 Terminación de un trabajo anterior propio
Causa 4 Falta de Proyecto
Causa 5 Falta de personal
Causa 6 Falta de materiales
Causa 7 Falta de equipos o maquinaria
Causa 8 Cambios por la dirección
Causa 9 Condiciones de aceptación Calidad
Causa 10 Clima
Causa 11 Temas de seguridad
Causa 12 Organismos o instituciones
Causa 13 Proveedores y/o subcontratistas
Causa 14 Falta de herramientas y consumibles
Editar Tabla
Editar Tabla
Editar Tabla
Datos generales
Agrega los datos para graficar
Agrega los datos para graficar
Ingresa tus notas personales
Detallar procesos o hechos clave programados
Determinar actividades solicitadas, así como los riesgos
Especifircar el manejo de los recursos
Fechas establecidas dependiendo del movimiento
Llenado de los avances de forma mensual / anual según el tipo
Calcula la diferencia real de forma semanal / mensual
Datos y estado de la facturación registrados de forma semanal / mensual
Puntos clave del proyecto
Trabajo real ejecutado
Indice del Rendimiento del Cronograma
Indice del Rendimiento de Vostos
Estimación a la conclusión
Información adicional acerca de la factuación
Agrega los datos para graficar

## % Avance Acumulado
Semana | % Avance | % Avance acumulado
Semana 0 | 0% | 0%
Semana 1 |  | 0%
Semana 2 |  | 0%
Semana 3 |  | 0%
Semana 4 |  | 0%
Semana 5 |  | 0%
Semana 6 |  | 0%
Semana 7 |  | 0%
Semana 8 |  | 0%
Semana 9 |  | 0%
Semana 10 |  | 0%
Semana 11 |  | 0%
Semana 12 |  | 0%
Semana 13 |  | 0%
Semana 14 |  | 0%
Semana 15 |  | 0%

## Avance Programado vs Real
Semana | % Avance Programado | % Avance Real
Semana 0 | 0% | 0%
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15

## PPC Y CNC
Semana | % Avance | Meta
Semana 0 | 0% | 80%
Semana 1 |  | 80%
Semana 2 |  | 80%
Semana 3 |  | 80%
Semana 4 |  | 80%
Semana 5 |  | 80%
Semana 6 |  | 80%
Semana 7 |  | 80%
Semana 8 |  | 80%
Semana 9 |  | 80%
Semana 10 |  | 80%

## LPS No Cumplimiento
|  | 2025-10-09 | 16-oct | 23-oct | 2025-10-03 | 2025-11-06 | 13-nov | 2025-11-02 | 27-nov | 2025-12-04 | 11-dic | 18-dic | 25-dic | 2025-01-01 | 2025-01-08 | 15-ene | 22-ene | 29-ene | 2025-02-05 | 12-feb | 2025-02-19
CNC | Total
1 | 1 | [6 empty] | 1
2 | 0
3 | 0
4 | 1 | [7 empty] | 1
5 | 0
6 | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1
7 | 0
8 | 0
9 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
10 | 0
11 | 1 | [8 empty] | 1
12 | 2 | [7 empty] | 1 | 1
13 | 0
14 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1

## REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO
Reporte de Estado del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE FIN DE SEMANA
Status
Empresa | Constructora xxx |  |  | Objetivo del Proyecto: Diseño y construcción de casa de fin de semana para el cliente xxxx
Director de Proyecto: | xxxxx
Fecha de Inicio: | 2019-01-25
Fecha de termino: | 2019-01-20
Fecha de reporte: | 2019-08-16
Reporte de Costos (en miles de pesos) | [6 empty] | Status del Proyecto
[7 empty] | El proyecto se encuentra retrasado por 4 semanas, y está sobre gastado, | % de avance real | 55%
Presupuesto original | 2380 |  | Costo Real al Corte | 450 |  |  | se requiere tomar acciones inmediatas, ya que la fecha de entrega no | % Avance planeado | 70%
Presupuesto ajustado | 2690 |  | Costo por Ejercer: | 2240 |  |  | puede ser modificada | En Tiempo ? | No
Diferencia | 310 |  |  | 2690 |  |  |  | En Costo? | No
Problemas y Obstáculos (Issues)
1.- El Director de Proyecto se enfermó y tiene incapacidad durante un mes, se debe designar de inmediato a un nuevo DP
2.- Causalmente el responsable de la construcción y responsable de la obra tomó vacaciones
3.- El terreno donde se construye la casa se encuentra cerca del distribuidor vial y por las obras acaban de notificar que los accesos
serán cerrados temporalmente a partir del próximo mes
4.- Se acaba de reducir el presupuesto en un 10%
Control de Avances
# | Principales Fases/Hitos/Entregables | Fecha Planeada |  | % de Avance | Fecha Real o Reprogramada | Status
1 | Arranque del proyecto | 2005-01-25 |  | 100% | 2005-01-25 | V
2 | Definición | 2005-03-15 |  | 100% | 2005-03-28 | A | Riesgos
3 | Selección de terreno | 2005-05-30 |  | 100% | 2005-06-05 | A | 1.- No terminar el proyecto en la fecha planeada
4 | Selección de arquitecto | 2005-06-15 |  | 100% | 2005-06-15 | V | 2.- Con la reducción del presupuesto no se alcanzarán los objetivos inicialmente planteados
5 | Selección de contratista | 2005-08-28 |  | 100% | 2005-08-28 | V | 3.- Que el proyecto no cumpla las expectativas del cliente y no pague
6 | Anticipo a proveedores | 2005-09-15 |  | 80% |  | R | 4.- Que se deba disminuir la calidad de los materiales con la reducción del presupuesto
7 | Permisos actualizados | 2005-09-18 |  | 100% | 2005-09-22 | A | 5.- Los proveedores y marcas que le interesan al cliente no están disponibles
8 | Termino de cimentación | 2005-10-05 |  | 75% |  | R
9 | Termino de estructura | 2005-11-15 |  | 0%
10 | Termino de instalaciones hidrosas | 2005-11-05 |  | 80%
11 | Acabados | 2005-11-21 |  | 0%
12 | Mobiliario y equipo | 2005-11-30 |  | 0%
13 | Detalles finales | 2005-11-28 |  | 0% |  |  | Actividades realizadas
14 | Pago final a proveedores | 2005-12-03 |  | 0% | 2005-11-30 |  | 1.- Selección de arquitecto
2.- Selección de contratista
3.- Selección de prototipo
4.- Ya se realizó el anticipo a los proveedores excepto el de la cimentación
Actividades por realizar
1.- Terminar cimentación
2.- Falta finiquitar el 50% a todos los proveedores
3.- Gestionar la llegada de los materiales a la obra por el cierre de accesos